## Log Mudanças
ID | Descrição da Mudança | Data | Responsável | Justificativa | Análise de Impacto | Aprovação | Status
IA-00 | Estruturação do Escopo Inicial | 28/08/2026 | Equipe Inteira | N/A | N/A | Equipe Inteira | Aprovado
IA-01 | Adição dos Marcos e do Dicionário EAP dos Pacotes 9.5 e 9.6 | 2026-09-04 | Fernando | Finalizar doc. | N/A | Renato | Aprovado
IA-02 | Atualização do Dicionário EAP | 2026-09-04 | Renato | Correção e Padronização | N/A | Equipe Inteira | Aprovado
IA-03 | Detalhamento do Dicionário EAP e Marcos (Pacotes 9.7 e 9.8) | 2026-09-08 | Ângelo | Completar planejamento de infraestrutura de APIs e métricas de encerramento. | N/A | Renato | Aprovado

## Matriz de Requisitos
Código | Descrição do Requisito | Entregável | História | Tipo (Funcional x Não Funcional)
REQ-01 | Modelo de visão computacional para identificação de pragas e doenças a partir de imagens capturadas em smartphones de entrada, priorizando recursos open-source (ex.: OpenCV). | Modelo de Identificação de Pragas e Doenças (MVP) | Como agricultor, desejo enviar uma foto da minha horta para o sistema e receber o diagnóstico automático da praga ou doença que está afetando o cultivo. | Funcional
REQ-02 | Assistente inteligente conversacional, acessível a usuários com baixo letramento digital, para orientação de cultivo e manejo. | Assistente Inteligente Conversacional | Como usuário com pouca experiência digital, desejo tirar dúvidas de manejo por meio de uma interface simples de chat com um assistente virtual. | Funcional
REQ-03 | Sistema de recomendação agronômica que combine conhecimento técnico, dados históricos e informações compartilhadas pela comunidade de agricultores. | Sistema de Recomendação Agronômica | Como agricultor urbano, desejo receber sugestões de manejo personalizadas com base no histórico da minha produção e no que funciona para outros agricultores da região. | Funcional
REQ-04 | Algoritmos de recomendação/matching que conectem produtores a compradores (feiras, escolas, restaurantes) com base em oferta, localização e histórico, incluindo sugestão de preços de referência. | Matching Comercial e Preços de Referência | Como agricultor, desejo ser conectado a compradores institucionais próximos e receber alertas de preços justos para vender meus produtos sem depender de intermediários. | Funcional
REQ-05 | Modelos preditivos simples para simulação de cenários financeiros (receita, ponto de equilíbrio, ROI), em apoio à tomada de decisão de investimento. | Modelos Preditivos Financeiros | Como gestor da horta, desejo simular cenários econômicos no aplicativo para entender meu ponto de equilíbrio e decidir se vale a pena investir em novos insumos. | Funcional
REQ-06 | Funcionamento adequado em ambientes de conectividade limitada, com possibilidade de inferência local ou em cache e sincronização posterior. | Modelo de Identificação de Pragas e Doenças (MVP) e Integração com Módulos Consumidores | Como usuário em uma área de plantio com sinal de rede fraco, desejo que o sistema armazene minhas requisições e análises para processá-las assim que a internet retornar. | Não Funcional
REQ-07 | APIs padronizadas para consumo dos serviços de IA pelos módulos de Assistência Técnica Digital, Comercialização e Marketplace, Gestão de Operação e Planejamento Financeiro. | Integração com Módulos Consumidores | Como desenvolvedor dos outros módulos da plataforma, desejo que os serviços de IA tenham endpoints de comunicação previsíveis para facilitar a integração do sistema. | Não Funcional
REQ-08 | Conformidade com a LGPD no tratamento de imagens e dados pessoais utilizados para treinamento e inferência dos modelos. | Coleta e Preparação de Dados | Como usuário da plataforma, desejo ter a garantia de que as fotos e dados que alimento no sistema estão protegidos, anonimizados e dentro das normas de privacidade. | Não Funcional

## Lista de Atividades
Código | Atividade | Dependência | Duração (h) = (Min + Avg + Max) / 3
9.1.1 Levantamento e Aquisição de Dados Brutos
9.1.1-1 | Mapear bases de dados agronômicos históricos e de imagens de fontes externas e da comunidade. | N/A | 2
9.1.1-2 | Identificar fontes de informações relacionadas à oferta, demanda e preços de referência. | N/A | 2
9.1.1-3 | Extrair as imagens capturadas e os metadados das fontes mapeadas. | FS 9.1.1-1 | 3
9.1.1-4 | Extrair os dados do histórico agronômico e mercadológicos. | FS 9.1.1-1; 9.1.1-2 | 3
9.1.2 Curadoria, Pré-processamento e Conformidade Legal
9.1.2-1 | Filtrar o conjunto de dados para remover imagens de baixa qualidade ou incompatíveis. | FS 9.1.1-3 | 2
9.1.2-2 | Tratar valores nulos, discrepantes ou inconsistentes nos conjuntos de dados de mercado e histórico. | FS 9.1.1-4 | 2
9.1.2-3 | Padronizar formato e resolução das imagens para dispositivos móveis de entrada. | FS 9.1.2-1 | 2
9.1.2-4 | Implementar validação de consentimento para garantir conformidade com a LGPD. | FS 9.1.1-3; 9.1.1-4 | 4
9.1.2-5 | Identificar quais dados (textos e imagens) devem ser anonimizados. | FS 9.1.2-4 | 3
9.1.2-6 | Definir as técnicas de anonimização para textos e imagens. | FS 9.1.2-5 | 4
9.1.2-7 | Implementar processos de anonimização. | FS 9.1.2-3; 9.1.2-6 | 2
9.1.2-8 | Validar processos de anonimização. | FS 9.1.2-7 | 4
9.1.2-9 | Realizar a marcação e classificação (rotulação) das imagens contendo pragas e doenças. | FS 9.1.2-8 | 8
9.2.1 Engenharia e Arquitetura do Modelo de Visão Computacional
9.2.1-1 | Selecionar bibliotecas e frameworks de aprendizado de máquina open-source | N/A | 2
9.2.1-2 | Projetar arquitetura de visão computacional otimizada para execução em hardwares com restrições de processamento. | FS 9.2.1-1 | 5
9.2.1-3 | Configurar o ambiente inicial de machine learning estruturando os diretórios e dependências do código-fonte. | FS 9.2.1-2 | 3
9.2.2 Treinamento, Validação e Otimização de Performance
9.2.2-1 | Dividir o conjunto de imagens pré-processadas em subconjuntos de treinamento, validação e teste. | FS 9.1.2-9 | 2
9.2.2-2 | Executar as rotinas de treinamento do algoritmo computacional para detecção de pragas e doenças. | FS 9.2.1-3; 9.2.2-1 | 5
9.2.2-3 | Submeter o modelo treinado ao conjunto de validação. | FS 9.2.2-2 | 2
9.2.2-4 | Ajustar hiperparâmetros iterativamente até que a métrica de acurácia atinja no mínimo 80%. | FS 9.2.2-3 | 2
9.2.2-5 | Otimizar os pesos do algoritmo para permitir a inferência local ou em cache de forma eficiente (baixa conectividade). | FS 9.2.2-4 | 2
9.2.2-6 | Empacotar o modelo final validado (MVP) garantindo tempo de resposta médio inferior a 5 segundos. | FS 9.2.2-5 | 3
9.3.1 Desenvolvimento do motor de recomendação agronômica
9.3.1-1 | Estudar técnicas de filtragem colaborativa (baseada em usuários e em itens) | N/A | 3
9.3.1-2 | Estudar técnicas de filtragem baseada em conteúdo | N/A | 3
9.3.1-3 | Definir e documentar a abordagem adotada (colaborativa, baseada em conteúdo ou híbrida) | FS 9.3.1-1; FS 9.3.1-2 | 3
9.3.1-4 | Implementar o algoritmo de recomendação selecionado | FS 9.3.1-3 | 6
9.3.1-5 | Integrar o motor com os dados de entrada (perfil de usuário e catálogo) | FS 9.3.1-4 | 4
9.3.1-6 | Documentar o funcionamento do motor (código e decisões técnicas) | FS 9.3.1-5 | 2
9.3.2 Testes do motor de recomendação agronômica
9.3.2-1 | Elaborar plano e casos de teste unitários | FS 9.3.1-6 | 3
9.3.2-2 | Implementar e executar testes unitários do motor | FS 9.3.2-1 | 4
9.3.2-3 | Elaborar e executar testes de integração com o pipeline de dados | FS 9.3.2-2 | 5
9.3.2-4 | Preparar roteiro de UAT com agricultores/coordenadores do piloto | FS 9.3.2-3 | 3
9.3.2-5 | Executar UAT e coletar feedback | FS 9.3.2-4 | 5
9.3.2-6 | Consolidar relatório de testes e resultados | FS 9.3.2-5 | 3
9.4.1 Desenvolvimento do assistente conversacional
9.4.1-1 | Estudar abordagens de NLU (reconhecimento de intenção e extração de entidades) | N/A | 3
9.4.1-2 | Estudar abordagens de geração de resposta (regras/templates vs. modelo de linguagem) | N/A | 3
9.4.1-3 | Definir e documentar a abordagem escolhida para o motor conversacional | FS 9.4.1-1; 9.4.1-2 | 3
9.4.1-4 | Implementar o módulo de interpretação de linguagem natural (NLU) | FS 9.4.1-3 | 5
9.4.1-5 | Implementar o gerenciador de diálogo/contexto | FS 9.4.1-4 | 5
9.4.1-6 | Implementar o módulo de geração de resposta (NLG) | FS 9.4.1-5 | 4
9.4.1-7 | Integrar o motor com a base de conhecimento agronômica (via API) | FS 9.4.1-6 | 4
9.4.2 Testes do assistente conversacional
9.4.2-1 | Elaborar plano e casos de teste unitários | FS 9.4.1-7 | 3
9.4.2-2 | Implementar e executar testes unitários do motor conversacional | FS 9.4.2-1 | 4
9.4.2-3 | Elaborar e executar testes de integração com a API de conteúdo | FS 9.4.2-2 | 5
9.4.2-4 | Validar tempo de resposta em cenário de conexão lenta | FS 9.4.2-3 | 3
9.4.2-5 | Preparar roteiro de UAT considerando usuários com baixo letramento digital | FS 9.4.2-4 | 4
9.4.2-6 | Executar UAT e coletar feedback | FS 9.4.2-5 | 5
9.4.2-7 | Consolidar relatório de testes e resultados | FS 9.4.2-6 | 3
9.5.1 Desenvolvimento do motor de comparação de preços e matching comercial
9.5.1-1 | Estudar abordagens de comparação de preços entre fornecedores/compradores | N/A | 2
9.5.1-2 | Estudar abordagens de matching comercial (critérios de localização, produto, quantidade e preço) | N/A | 3
9.5.1-3 | Definir e documentar a abordagem escolhida para o motor de comparação e matching | FS 9.5.1-1; FS 9.5.1-2 | 2
9.5.1-4 | Implementar o módulo de comparação de preços | FS 9.5.1-3 | 6
9.5.1-5 | Implementar o módulo de matching comercial | FS 9.5.1-4 | 7
9.5.1-6 | Integrar o motor com o pipeline de dados de oferta/demanda/preços (via API) | FS 9.5.1-4; 9.5.1-5 | 4
9.5.2 Testes do motor de comparação de preços e matching comercial
9.5.2-1 | Elaborar plano e casos de teste unitários | FS 9.5.1-6 | 2
9.5.2-2 | Implementar e executar testes unitários do motor de comparação e matching | FS 9.5.2-1 | 4
9.5.2-3 | Elaborar e executar testes de integração com o pipeline de dados | FS 9.5.2-2 | 4
9.5.2-4 | Validar consistência das comparações de preço e sugestões de matching geradas | FS 9.5.2-3 | 3
9.5.2-5 | Preparar roteiro de UAT com agricultores/coordenadores do piloto | FS 9.5.2-4 | 2
9.5.2-6 | Executar UAT e coletar feedback | FS 9.5.2-5 | 3
9.5.2-7 | Consolidar relatório de testes e resultados | FS 9.5.2-6 | 2
9.6.1 Desenvolvimento do motor de modelos preditivos financeiros
9.6.1-1 | Estudar abordagens estatísticas e de aprendizado de máquina para previsão financeira/agrícola | N/A | 8
9.6.1-2 | Definir os indicadores a serem previstos (ex.: variação de preços, estimativa de safra/produção) | FS 9.6.1-1 | 2
9.6.1-3 | Definir e documentar a abordagem escolhida para o(s) modelo(s) preditivo(s) | FS 9.6.1-1; 9.6.1-2 | 3
9.6.1-4 | Implementar o pipeline de treinamento do(s) modelo(s) preditivo(s) | FS 9.6.1-3 | 9
9.6.1-5 | Calibrar e ajustar parâmetros do(s) modelo(s) | FS 9.6.1-4 | 7
9.6.1-6 | Integrar o motor de previsão com a base de dados históricos (via API) | FS 9.6.1-5 | 4
9.6.2 Testes do motor de modelos preditivos financeiros
9.6.2-1 | Elaborar plano e casos de teste unitários | FS 9.6.1-6 | 2
9.6.2-2 | Implementar e executar testes unitários do motor preditivo | FS 9.6.2-1 | 4
9.6.2-3 | Elaborar e executar testes de integração com o pipeline de dados históricos | FS 9.6.2-2 | 4
9.6.2-4 | Validar margem de erro das previsões geradas em cenários de teste | FS 9.6.2-3 | 5
9.6.2-5 | Preparar roteiro de UAT com agricultores/coordenadores do piloto | FS 9.6.2-4 | 2
9.6.2-6 | Executar UAT e coletar feedback | FS 9.6.2-5 | 3
9.6.2-7 | Consolidar relatório de testes e resultados | FS 9.6.2-6 | 2
9.7.1 Definição de Contratos e Arquitetura de API
9.7.1-1 | Levantar requisitos de integração junto aos responsáveis pelos módulos de Assistência Técnica, Comercialização, Gestão e Financeiro. | N/A | 4
9.7.1-2 | Desenhar a arquitetura das APIs aplicando os princípios de Design by Contract. | FS 9.7.1-1 | 6
9.7.1-3 | Documentar os endpoints, estruturas de dados e métodos de requisição/resposta das rotas. | FS 9.7.1-2 | 4
9.7.2 Implementação dos Serviços de Integração
9.7.2-1 | Desenvolver o código das rotas de backend (em Python) para expor os modelos de IA e o motor de recomendação. | FS 9.7.1-3 | 17
9.7.2-2 | Implementar mecanismos de fila e cache para garantir o funcionamento offline/conectividade limitada. | FS 9.7.2-1 | 14
9.7.2-3 | Realizar a conexão do backend de integração com os bancos de dados operacionais e espaciais. | FS 9.7.2-1 | 6
9.7.3 Testes de Integração e Disponibilização
9.7.3-1 | Executar testes unitários e de carga para validar o tempo de resposta inferior a 5 segundos. | FS 9.7.2-2; FS 9.7.2-3 | 8
9.7.3-2 | Corrigir eventuais falhas de comunicação e quebras de contrato identificadas nos testes. | FS 9.7.3-1 | 10
9.7.3-3 | Publicar os serviços de API no ambiente de produção/piloto para consumo. | FS 9.7.3-2 | 3
9.8.1 Configuração de Telemetria e Logs
9.8.1-1 | Definir as ferramentas e o plano de telemetria para as APIs de Inteligência Artificial. | FS 9.7.3-3 | 3
9.8.1-2 | Implementar a coleta automática de latência, tempo de resposta e taxa de erros nas requisições. | FS 9.8.1-1 | 7
9.8.1-3 | Configurar os painéis de visualização (dashboards) para acompanhamento operacional. | FS 9.8.1-2 | 5
9.8.2 Acompanhamento de Acurácia e Utilidade
9.8.2-1 | Coletar dados de uso e diagnósticos gerados pelo modelo de visão computacional em produção. | FS 9.7.3-3 | 4
9.8.2-2 | Medir continuamente a acurácia do modelo de pragas para assegurar a meta de 80%. | FS 9.8.2-1 | 5
9.8.2-3 | Analisar o feedback dos usuários para validar a meta de 70% de utilidade nas recomendações. | FS 9.8.2-1 | 5
9.8.3 Consolidação de Métricas e Relatório Final
9.8.3-1 | Extrair e processar os dados consolidados de telemetria e acurácia (utilizando Pandas e SQL). | FS 9.8.1-3; FS 9.8.2-2; FS 9.8.2-3 | 6
9.8.3-2 | Cruzar os indicadores operacionais com os índices de satisfação dos usuários finais (CSAT). | FS 9.8.3-1 | 5
9.8.3-3 | Elaborar e apresentar o relatório final de desempenho e lições aprendidas do módulo. | FS 9.8.3-2 | 6

## Lista de Marcos
Código | Atividade | Data Prevista | Dependência
M9.1 | Aprovação da Coleta e Preparação ideal dos dados | 2026-09-30 | 9.1.2-9
M9.2 | Aprovação do Modelo de identificação de Pragas e Doenças | 2026-10-02 | 9.2.2-6
M9.3 | Aprovação do Motor de Recomendação Agronômica | 2026-10-02 | 9.3.2-6
M9.4 | Aprovação do Assistente Inteligente Conversacional | 2026-10-05 | 9.4.2-7
M9.5 | Aprovação do Motor de Matching Comercial | 2026-10-02 | 9.5.2-7
M9.6 | Aprovação do Motor de Modelos Preditivos Financeiros | 2026-10-05 | 9.6.2-7
M9.7 | Conclusão do Monitoramento Operacional | 2026-10-08 | 9.8.2-3
M9.8 | Aprovação do Relatório Final de Métricas (Encerramento) | 2026-10-13 | 9.8.3-3